## Despesas
GASTOS COM A OBRA DA CASA DE GUARATINGUETÁ
DATA | CUSTO | SETOR | ATIVIDADE | Alex-Rute | Diego-Ana
2020-10-08 | 800 | Documentação | Taxa Correspondente Caixa | 800
2020-11-05 | 5892 | Documentação | Contrato Caixa | 5892
2020-11-05 | 3352 | Documentação | ITBI Casa | 3352
2020-11-05 | 6300 | Documentação | Cartório | 6300
2021-09-15 | 8455.81 | Documentação | Honorários Advogada Leilane - custos de despejo | 4227.9 | 4227.9
2020-11-25 | 29150 | Caixa Economica | Entrada Imóvel |  | 29150
2020-11-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 3900 | 1 | 14/04/2025
2020-12-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 3900
2021-01-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 3900
2021-02-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 2506 | 1400
2021-03-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2021-04-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2021-05-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2021-06-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2021-07-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2021-08-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa - Ultima atualização | 1950 | 1950 | 92956.8
2021-09-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2021-10-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2021-11-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2021-12-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2022-01-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2022-02-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2022-03-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2022-04-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2022-05-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2022-06-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2022-07-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2022-08-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2022-09-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2022-10-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2022-11-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2022-12-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2023-01-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2023-02-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2023-03-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2023-04-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2023-05-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2023-06-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2023-07-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2023-08-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2023-09-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2023-10-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2023-11-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2023-12-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2024-01-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2024-02-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2024-03-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2024-04-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2024-05-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2024-06-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2024-07-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2024-08-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2024-09-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2024-10-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2024-11-25 | 3900 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 1950 | 1950
2024-12-25 | 4000 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 2000 | 2000
2025-01-25 | 4000 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa | 2000 | 2000
2025-02-25 | 4000 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2025-03-25 | 4000 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2025-04-25 | 4000 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2025-05-25 | 4000 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2025-06-25 | 4000 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2025-07-25 | 4000 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2025-08-25 | 4000 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2025-09-25 | 4000 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2025-10-25 | 4000 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2025-11-25 | 4000 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2025-12-25 | 4000 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2026-12-25 | 46800 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2027-12-25 | 46800 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2028-12-25 | 46800 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2029-12-25 | 46800 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2030-12-25 | 46800 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2031-12-25 | 46800 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2032-12-25 | 46800 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2033-12-25 | 46800 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2034-12-25 | 46800 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
2035-12-25 | 46800 | Caixa Economica | Parcela de Financiamento Casa
TOTAL | 765049.81 |  |  | 126527.9 | 126528.9 | 511993.01
2022-04-13 | 6750 | Projetos | Projeto Arquit. e Interiores 1° parcela - Carla Rocha |  | 6750
2023-05-13 | 6750 | Projetos | Projeto Arquit. e Interiores 2° parcela - Carla Rocha |  | 6750
2022-04-13 | 4800 | Projetos | Projeto Arquit. e Interiores 3° parcela - Carla Rocha |  | 4800
2022-09-06 | 900 | Projetos | 1ª Parcela Projeto Elétrico - Renato Garcia |  | 900
2022-10-22 | 900 | Projetos | 2ª Parcela Projeto Elétrico - Renato Garcia |  | 900
2022-09-06 | 950 | Projetos | 1ª ParcelaProjeto Hidráulico - Diego Leonardo |  | 950
2022-10-22 | 950 | Projetos | 2ª ParcelaProjeto Hidráulico - Diego Leonardo |  | 950
2022-09-02 | 6820 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos 1ª Quinzena |  | 6820
2022-09-16 | 7150 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos 2ª Quinzena |  | 7150
2022-09-30 | 10570 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos 3ª Quinzena | 10570
2022-10-14 | 10861 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos 4ª Quinzena | 10861
2022-10-28 | 10110 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos 5ª Quinzena | 10110
2022-11-16 | 15060 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos 6ª Quinzena |  | 15060
2022-12-02 | 13120 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos 7ª Quinzena | 13120
2022-12-15 | 10867.4 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos 8ª Quinzena |  | 10867.4
2022-12-30 | 8841.6 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos 9ª Quinzena | 8841.6
2023-01-16 | 9000 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos 10ª Quinzena | 9000
2023-02-01 | 7000 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos 10ª Quinzena | 7000
2023-02-18 | 4500 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos 10ª Quinzena | 4500
2023-04-14 | 4500 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos 11ª Quinzena |  | 4500
2023-04-14 | 6400 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos Área externa 1ª |  | 6400
2023-05-12 | 6400 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos Área externa 2ª |  | 6400
2023-07-07 | 12000 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos Extras esgoto |  | 12000
2023-06-02 | 6000 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos Escada e Muro de entrada | 6000
2023-06-24 | 6000 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos Escada e Muro de entrada | 6000
2023-09-21 | 4000 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos Rampa e Calçada |  | 4000
2024-01-31 | 9000 | Apoio Engenharia | MO Construtora Marcos Escada e Muro de entrada |  | 9000
TOTAL | 190200 |  |  | 86002.6 | 104197.4
2022-10-07 | 5369 | Depósito Zezinho | Zezinho Materiais de construção |  | 5369
2022-11-04 | 3948.6 | Depósito Zezinho | Zezinho Materiais de construção |  | 3948.6
2022-12-11 | 4139.85 | Depósito Zezinho | Zezinho Materiais de construção | 4139.85
2023-01-13 | 5848.54 | Depósito Zezinho | Zezinho Materiais de construção | 5848.54
2023-02-18 | 7616.74 | Depósito Zezinho | Zezinho Materiais de construção | 7616.74
2023-03-30 | 4233.79 | Depósito Zezinho | Zezinho Materiais de construção | 4233.79
2023-04-25 | 3475.68 | Depósito Zezinho | Zezinho Materiais de construção | 3475.68
2023-05-24 | 8806.41 | Depósito Zezinho | Zezinho Materiais de construção |  | 8806.41
2023-06-16 | 3966.4 | Depósito Zezinho | Zezinho Materiais de construção |  | 3966.4
2023-07-20 | 5462.1 | Depósito Zezinho | Zezinho Materiais de construção | 5462.1
2023-08-22 | 5294.91 | Depósito Zezinho | Zezinho Materiais de construção |  | 5294.91
2023-09-21 | 2890.46 | Depósito Zezinho | Zezinho Materiais de construção | 2890.46
2023-10-31 | 1053 | Depósito Zezinho | Zezinho Materiais de construção |  | 1053
2024-01-23 | 45 | Depósito Zezinho | Zezinho Materiais de construção | 45
TOTAL | 62150.48 |  |  | 33712.16 | 28438.32
2022-10-07 | 1168 | Depósito Himaza | Himaza Materiais de construção |  | 1168
2022-11-04 | 6907.11 | Depósito Himaza | Himaza Materiais de construção |  | 6907.11
2022-12-11 | 13284.39 | Depósito Himaza | Himaza Materiais de construção | 13284.39
2023-01-13 | 3316.37 | Depósito Himaza | Himaza Materiais de construção | 3316.37
2023-02-18 | 3954.9 | Depósito Himaza | Himaza Materiais de construção | 3954.9
2023-03-30 | 3013.76 | Depósito Himaza | Himaza Materiais de construção | 3013.76
2023-04-25 | 476.77 | Depósito Himaza | Himaza Materiais de construção | 476.77
2023-05-24 | 50.25 | Depósito Himaza | Himaza Materiais de construção |  | 50.25
2023-06-16 | 1316.44 | Depósito Himaza | Himaza Materiais de construção |  | 1316.44
2023-08-22 | 196.97 | Depósito Himaza | Himaza Materiais de construção |  | 196.97
2023-09-21 | 4907.54 | Depósito Himaza | Himaza Materiais de construção | 4907.54
TOTAL | 38592.5 |  |  | 28953.73 | 9638.77
2023-03-30 | 650 | Piso e Revestimento | Frete Piso | 650
2022-09-21 | 2700 | Piso e Revestimento | Revestimento Eliane - Depósito Bandeirantes |  | 2700
2022-09-30 | 24132.95 | Piso e Revestimento | Piso Delta + Cimentocola - Depósito Bandeirantes |  | 24132.95
2022-09-30 | 838.8 | Piso e Revestimento | Revestimento Eliane - Leroy |  | 838.8
2023-03-22 | 1774.24 | Piso e Revestimento | Piso Delta - Depósito Bandeirantes |  | 1774.24
2023-03-22 | 544.67 | Piso e Revestimento | Piso Delta - Depósito Bandeirantes |  | 544.67
2023-08-19 | 3000 | Piso e Revestimento | Piso Fuget 43 m² = R$ 70,00 o metro - Wellington | 3000 |  | 43
2023-08-24 | 4000 | Piso e Revestimento | Piso Fuget 57 m² = R$ 70,00 o metro - Wellington | 4000 |  | 57
2023-08-30 | 4000 | Piso e Revestimento | Piso Fuget 57 m² = R$ 70,00 o metro - Wellington | 4000 |  | 57
2023-09-11 | 3000 | Piso e Revestimento | Piso Fuget 43 m² = R$ 70,00 o metro - Wellington | 3000 |  | 43
2023-09-15 | 4000 | Piso e Revestimento | Piso Fuget 57 m² = R$ 70,00 o metro - Wellington | 4000 |  | 57
2023-09-20 | 1000 | Piso e Revestimento | Piso Fuget 14 m² = R$ 70,00 o metro - Wellington | 1000 |  | 14
2023-09-22 | 1000 | Piso e Revestimento | Piso Fuget 14 m² = R$ 70,00 o metro - Wellington | 1000 |  | 14
2023-09-23 | 4710 | Piso e Revestimento | Piso Fuget 68 m² = R$ 70,00 o metro - Wellington | 4710 |  | 68
353
2022-09-30 | 12396.5 | Telhado | Telhas | 12396.5
2022-09-30 | 996 | Telhado | Madeiras Tábuas | 996
2022-10-14 | 2400 | Telhado | Caibro, Viga e Tábua | 2400
2022-10-14 | 3718.4 | Telhado | Ripão e Madeirite | 3718.4
2022-10-28 | 2000 | Telhado | Ripão 400 mts |  | 2000
2022-10-28 | 1500 | Telhado | Ripão 300 mts |  | 1500
2022-10-28 | 593.6 | Telhado | Maderite |  | 593.6
2022-11-04 | 2400 | Telhado | Calheiro 1ª parcela |  | 2400
2022-11-18 | 2400 | Telhado | Calheiro 2ª parcela | 2400
2022-11-04 | 3182 | Telhado | Material Calha |  | 3182
2022-11-17 | 2901 | Telhado | Testeira + Maderite + Rebite |  | 2901
2022-11-17 | 1000 | Telhado | Colocação Testeira |  | 1000
2022-12-01 | 1000 | Telhado | Colocação Testeira | 1000
2022-12-29 | 1000 | Telhado | Colocação Testeira | 1000
2023-01-13 | 982 | Telhado | Alçapão telhado | 982
2022-12-01 | 194 | Telhado | Rufos | 194
2022-12-01 | 233 | Telhado | Calhas | 233
2023-01-13 | 283 | Ricardo | Tela e Mourão do vizinho | 283
2023-01-13 | 350 | Ricardo | M.O Tela e Mourão do vizinho | 350
2023-02-01 | 1040 |  | Marceneiro 8 portas |  | 1040
2023-02-01 | 90 |  | Tábua de 10cm oinus |  | 90
2023-02-01 | 524.7 | Amazon | Cubas Tramontina 2 peças |  | 524.7
2023-02-18 | 270 | Mercado livre | Tanque inox | 270
2023-02-18 | 1121.94 | Leroy | 3 Privadas | 1121.94
2023-06-09 | 594.9 | Leroy | 1 Privada | 594.9
2023-03-30 | 495 |  | Guarnições para as portas | 495
2023-03-30 | 300 |  | Instalação das guarnições | 300
2023-04-25 | 100 |  | Marceneiro | 100
2024-01-24 | 650 | FC Cavalca Cunha | Desentupimento do Ralo | 650
2023-04-25 | 453 |  | Sarrafo | 453
2023-05-05 | 5250 | Zezão | Concreto usinado | 5250
2023-06-02 | 2180 | Loren Poste | Poste Padrão | 2180
2023-06-16 | 1029.8 |  | Tábuas, Guarnições e marceneiro |  | 1029.8
2023-06-16 | 338 |  | Material de limpeza + faxineira |  | 338
2023-07-20 | 992 |  | Material p/ laje e escada da portaria | 992
2023-09-21 | 174 |  | Tábua Escada |  | 174
2023-09-21 | 360 |  | Caminhão de terra Jardim R$ 180 cada |  | 360
2023-10-31 | 360 |  | Caminhão de terra Jardim R$ 180 cada |  | 360
2022-09-30 | 496 | Aluguel Equipamento | Aluguel Máquinas e Andaimes Construfácil | 496
2022-11-17 | 817 | Aluguel Equipamento | Aluguel Máquinas e Andaimes Construfácil |  | 817
2022-10-28 | 250 | Aluguel Equipamento | Aluguel Máquinas e Andaimes Construfácil | 250
2023-01-13 | 300 | Aluguel Equipamento | Aluguel Máquinas e Andaimes Construfácil | 300
2023-02-18 | 250 | Aluguel Equipamento | Aluguel Máquinas e Andaimes Construfácil | 250
2023-02-18 | 579 | Aluguel Equipamento | Aluguel Máquinas e Andaimes Construfácil | 579
2023-05-24 | 624 | Aluguel Equipamento | Aluguel Máquinas e Andaimes Construfácil |  | 624
2023-06-16 | 300 | Aluguel Equipamento | Aluguel Máquinas e Andaimes Construfácil |  | 300
2023-07-20 | 470 | Aluguel Equipamento | Aluguel Máquinas e Andaimes Construfácil | 470
2023-08-22 | 250 | Aluguel Equipamento | Aluguel Máquinas e Andaimes Construfácil |  | 250
2023-09-21 | 420 | Aluguel Equipamento | Aluguel Máquinas e Andaimes Construfácil |  | 420
2023-09-21 | 200 | Aluguel Equipamento | Aluguel Máquinas e Andaimes Construfácil |  | 200
2022-09-20 | 1090 | Areia e Pedra | Brita e areia Helio Bolar | 1090
2022-10-22 | 490 | Areia e Pedra | Brita e areia Helio Bolar | 490
2022-12-11 | 490 | Areia e Pedra | Brita e areia Helio Bolar | 490
2022-12-29 | 600 | Areia e Pedra | Brita e areia Helio Bolar | 600
2023-04-25 | 650 | Areia e Pedra | Brita e areia Helio Bolar | 650
2023-06-16 | 1190 | Areia e Pedra | Brita e areia Helio Bolar |  | 1190
2023-07-20 | 490 | Areia e Pedra | Brita e areia Helio Bolar | 490
2023-08-22 | 1050 | Areia e Pedra | Brita e areia Helio Bolar |  | 1050
2023-09-21 | 560 | Areia e Pedra | Brita e areia Helio Bolar |  | 560
2023-04-25 | 490 | Areia e Pedra | Areia | 490
2022-09-28 | 20000 | HZ Esquadrias | Esquadrias de Alumínio | 20000
2022-11-21 | 5000 | MR Instalações | Rebaixamento de teto Dry Wall 1º parcela |  | 5000
2022-11-21 | 3000 | MR Instalações | Rebaixamento de teto Dry Wall 2º parcela |  | 3000
2022-12-16 | 10000 | MR Instalações | Rebaixamento de teto Dry Wall 3° parcela |  | 10000
2022-12-16 | 6000 | MR Instalações | Rebaixamento de teto Dry Wall 4° parcela |  | 6000
2023-02-27 | 4200 | MR Instalações | Rebaixamento de teto Dry Wall 5° parcela |  | 4200
2025-01-16 | 1552 | MR Instalações | Rebaixamento de teto Dry Wall 5° parcela |  | 1552
2022-10-13 | 2000 | Limpeza | Tira entulho Jackson |  | 2000
2022-11-18 | 1340 | Limpeza | Tira entulho Jackson | 1340
2023-01-13 | 1000 | Limpeza | Tira entulho Jackson | 1000
2023-04-20 | 3500 | Limpeza | Tira entulho Jackson | 3500
2023-07-06 | 600 | Limpeza | So Entulho | 600
2023-08-22 | 300 | Limpeza | Limpeza da Obra |  | 300
2023-12-21 | 1050.25 | Limpeza | Limpeza Final da Obra | 1050.25
2024-01-10 | 300.81 | Limpeza | Limpeza Final da Obra | 300.81
2024-01-17 | 46 | Limpeza | Limpeza Final da Obra | 46
2024-01-19 | 475 | Limpeza | Limpeza Final da Obra | 475
2024-01-22 | 350 | Limpeza | Limpeza Final da Obra | 350
2023-08-22 | 600 | Limpeza | Tira entulho Marcelo |  | 600
2023-09-13 | 400 | Limpeza | So Entulho | 400
2023-08-22 | 3200 | Natalia (sem entrega) | Compra de 400m² de Grama Esmeralda R$ 8,00 M² |  | 3200 | PREJUIZO
2023-10-19 | 2100 | André | Compra de 300m² de Grama Esmeralda R$ 7,00 M² |  | 2100
2023-11-09 | 2100 | André | Compra de 300m² de Grama Esmeralda R$ 7,00 M² | 2100
2023-09-21 | 600 | Rosalvo | Compra de 100m² de Grama Esmeralda |  | 600
2023-10-19 | 200 | Rosalvo | Limpeza, Preparação e Plantio de toda jardinagem |  | 200
2023-08-22 | 200 | Rosalvo | Limpeza, Preparação e Plantio de toda jardinagem |  | 200
2023-08-22 | 800 | Rosalvo | Limpeza, Preparação e Plantio de toda jardinagem |  | 800
2023-11-02 | 200 | Rosalvo | Retirada de corte de grama e árvore |  | 200
2023-12-01 | 200 | Rosalvo | Retirada de corte de grama e árvore |  | 200
2023-08-03 | 1080 | Alexandre | Motor da piscina |  | 1080
2023-08-07 | 530 | Alexandre | Segunda pintura da piscina |  | 530
2023-08-11 | 1184 | Alexandre | Manutenção e pintura da piscina + aspirador + peneira |  | 1184
2023-07-28 | 1600 | Alexandre | Manutenção e pintura da piscina |  | 1600
2023-09-08 | 393.4 | Alexandre | Limpeza e produto de limpeza da piscina |  | 393.4
2022-10-28 | 500 | Irmão da Rute | Pintura teto - conserto caixa d'agua | 500
2022-10-28 | 2500 | Irmão da Rute | Poda das arvores | 2500
2022-10-28 | 1250 | Bom Jardim | Compra das 50 mudas para repor as podas | 1250
2023-06-16 | 3000 | Jackson | Retirada das árvores e raizes |  | 3000
2023-07-20 | 100 | Ricardo | Cloro piscina | 100
2023-07-20 | 110 | Ricardo | Escoras da laje da portaria | 110
2022-10-28 | 55 | Caixas Ar condicionado | Caixas Ar condicionado | 55
2022-10-28 | 530 | Maria Inês | Bloco e Canaleta |  | 530
2022-12-08 | 940 |  | Batentes de porta |  | 940
2023-02-18 | 900 |  | Conserto Esquadrias | 900
2023-04-13 | 400 |  | Vidros Janelas |  | 400
2023-05-31 | 10000 |  | Portão e grade da entrada da casa 1ª parcela |  | 10000
2023-05-31 | 10000 |  | Portão e grade da entrada da casa 2ª parcela |  | 10000
2023-09-21 | 400 |  | Aumento do portão e grade da entrada da casa |  | 400
2023-09-21 | 75 |  | Pintura aumento do portão e grade da entrada da casa |  | 75
2024-01-09 | 115.74 |  | Pintura aumento do portão e grade da entrada da casa |  | 115.74
2024-08-16 | 379.9 | Decor | Tinta pintura da parede com mofo da sala (Block Total) | 379.9
2024-08-17 | 347.97 | Amazon | Torneiras Banheiros = 3 |  | 347.97
2024-08-21 | 113.88 | Amazon | Torneiras Banheiros = 1 |  | 113.88
2024-08-17 | 418 | Amazon | Torneiras Cozinha = 2 |  | 418
2024-08-23 | 533.6 | Top Tintas Grara | Tinta e massa corrida para pintura mofo da sala | 533.6
2024-08-25 | 400 | Fernando | Pintura do mofo da sala | 400
2024-08-23 | 380 | Fernando | Pintura do mofo da sala | 380
2024-09-18 | 250 | Fernando | Pintura do mofo da sala | 250
2024-09-20 | 150 | Fernando | Pintura do mofo da sala | 150
2024-09-16 | 938 | Paulo | Colocação Torneiras + material | 938
2023-01-16 | 1300 | Marmoraria | Testeiras e Soleiras | 1300
2022-11-04 | 15000 | Marmoraria | Marmoraria 1ª parcela |  | 15000
2023-03-29 | 15000 | Marmoraria | Marmoraria 2ª parcela |  | 15000
2024-01-18 | 220 | Toninho | Aspirador e ferramentas para limpeza da piscina |  | 220
2024-02-01 | 250 | Toninho | Limpeza e Cloro piscina Janeiro/24 |  | 250
2024-03-04 | 150 | Toninho | Limpeza piscina Fevereiro/24 |  | 150
2024-04-07 | 110 | Toninho | Limpeza piscina Março/24 |  | 110
2022-10-28 | 3010 | Lucas | Jardinagem e Cloro piscina 12/04/2022 até 01/10/2022 |  | 3010
2022-10-28 | 870 | Lucas | Jardinagem e Cloro piscina 03/11/2022 até 14/04/2023 |  | 870
2023-12-15 | 150 | Lucas | Jardinagem |  | 150
2023-12-21 | 100 | Lucas | Jardinagem |  | 100
2024-01-09 | 140 | Lucas | Jardinagem |  | 140
2024-02-01 | 140 | Lucas | Jardinagem |  | 140
2024-02-29 | 140 | Lucas | Jardinagem |  | 140
2024-04-04 | 200 | Lucas | Jardinagem |  | 200
2024-05-18 | 200 | Lucas | Jardinagem |  | 200
2024-06-20 | 450 | Lucas | Jardinagem e limpeza da casa |  | 450
2024-06-27 | 500 | Lucas | Material para arrumar o cano do Ralo |  | 500
2024-07-03 | 900 | Lucas | Pedreiro para arrumar o cano do Ralo |  | 900
2024-07-03 | 200 | Lucas | Material para pintura do portão |  | 200
2024-07-27 | 300 | Lucas | Jardinagem e limpeza da Piscina |  | 300
2024-08-17 | 800 | Lucas | Pintura do portão |  | 800
2024-08-26 | 226 | Lucas | Limpeza da casa + cadeado |  | 226
2024-08-28 | 70 | Lucas | Limpeza da casa + cadeado |  | 70
2024-09-06 | 265 | Lucas | Jardinagem e limpeza da Piscina |  | 265
2024-09-30 | 200 | Lucas | Jardinagem e limpeza da Piscina |  | 200
2024-10-04 | 320 | Lucas | Jardinagem e limpeza da Piscina |  | 320
2024-10-23 | 250 | Lucas | Jardinagem e limpeza da Piscina |  | 250
2024-12-09 | 900 | Lucas | Jardinagem e limpeza da Piscina |  | 900
2022-12-13 | 349.38 | EDP | Conta de Energia 2022 | 349.38
2023-12-13 | 1047.3 | EDP | Conta de Energia 2023 | 1047.3
2024-12-13 | 1112.23 | EDP | Conta de Energia 2024 | 1112.23
| 1000 | EDP | Conta de Energia 2025 |  | 1 | 14/04/2025
2022-12-13 | 427.9 | SAEG | Conta de Água 2022 | 427.9
2023-12-13 | 639.65 | SAEG | Conta de Água 2023 | 639.65
2024-12-13 | 1541.98 | SAEG | Conta de Água 2024 | 1541.98
| 1000 | SAEG | Conta de Água 2025 |  | 1 | 14/04/2025
2022-12-01 | 24769.87 | Condomínio | Conta de Condomínio Acordo 2020 / 2021 / 2022 até março | 24769.87
2022-12-13 | 10225.33 | Condomínio | Conta de Condomínio 2022 | 10225.33
2023-12-13 | 13555.22 | Condomínio | Conta de Condomínio 2023 | 13555.22
2024-12-13 | 13476 | Condomínio | Conta de Condomínio 2024 | 13476
2025-03-24 |  | Condomínio | Conta de Condomínio 2025 | 3369
TOTAL | 345653.91 |  |  | 181787.16 | 165237.75
TOTAL PAGO NA OBRA | 636596.89 |  |  | 330455.65 | 307512.24 | -1371
|  |  | DIFERENÇA |  | 22943.41
TOTAL PAGO NO FINANCIAMENTO | 253056.8 |  |  | 126527.9 | 126528.9
PENDENTE DE PAGAMENTO OBRA |  |  |  | 0
PENDENTE DE PAGAMENTO FINANCIAMENTO | 511993.01 |  |  |  | 0
CUSTO TOTAL DA CASA | 1401646.7 |  |  | 456983.55 | 434041.14 | 510622.01
|  |  | DIFERENÇA |  | 22942.41
Note on E21: Ultima atualização R$ 42.250 -Diego Nicanor
Note on F21: Ultima atualização R$ 42.250 -Diego Nicanor